## Slide 1
Лектор Ковалюк Т.В.,
доцент кафедри інформатики НАУКМА
tkovalyuk@ukr.net
Управління
Програмними
проектами

## Slide 2
Лекція 1
Огляд процесів
управління проектами
Ковалюк Т.В., доцент кафедри АСОІУ НТУУ «КПІ»
tkovalyuk@ukr.net

## Slide 3: Визначення проекту
Потреба.
Об'єктивна
необхідність.
Бажання.
Ідея
Комплекс взаємопов'язаних
заходів
Заданий період часу
Встановлений бюджет
Досягнення
поставлених
цілей з чітко
визначеними
задачами
Проект - комплекс взаємопов'язаних заходів, спрямованих на досягнення поставлених завдань з чітко визначеними цілями протягом заданого періоду часу і при встановленому бюджеті

## Slide 4: Поняття управління проектами
Це самостійна професійна область
діяльності в умовах ринкової економіки
Це мистецтво керівництва і координації зусиль людей
і використання ресурсів із застосуванням досягнень
сучасної науки та інформаційних технологій
для успішного здійснення цілей проекту за
результатами, вартості, часу і якості,
в тому числі задоволення всіх
зацікавлених учасників проекту.
Це методологія проектної та підприємницької діяльності,
яка є мостом в цивілізованому бізнесі
і діловому співробітництві.
Управління проектами
Управління проектом - застосування знань, досвіду, методів і засобів до робіт проекту для задоволення вимог, що пред'являються до проекту, і очікувань учасників проекту

## Slide 5: Методологія проектного управління
Звід посібників з організації процесів PMBOK
Специфіка ІТ-проектів знаходить відображення
в специфічній методології управління проектами
  IBM Project Management Foundation
  Rational Unified Process
  Microsoft Solution Framework
  CMMi

## Slide 6
Загальні знання і уміння управління
Управління проектами
Предметна галузь проекту (знання та навички)
Зв'язок методології управління проектами з іншими управлінськими дисциплінами

## Slide 7: УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Типи проектів за предметними галузями
Маркетингові дослідження
Просування технологій
Комерціалізація потенціала НДІ и КБ
тощо…
Організація виробництва нової продукції
Виконання замовлених НДДКР
Формування служби маркетингу підприємства
Організація виведення підприємства на нові ринки
Диверсифікація діяльності підприємства
Підвищення ефективності функціонування підприємства
Формування ділерскої мережі

## Slide 8: Застосування методологій управління проектами
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ
ПРОЕКТАМИ
Обійтися без Професійного Управління
Проектами неможливо
Великий обсяг робіт
Масштабний проект
Існує жорстка конкуренція
Велики ризики проектів
Висока вартість робіт
Задані жорсткі строки
Потрібна висока якість
Напружений бюджет
Ресурси проекту обмежені
Можливі значні зміни оточення
Складний проект
Можливі значні зміни в проекті
Проект у великій організації
Велика кількість взаємозв’язків між участниками
Велика ціна помилки

## Slide 9: Переваги управління проектами
ПРОФЕССІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
ТРАДИЦІЙНИЙ ПіДХіД
Бюрократичний адміністративно-командний підхід до управління
Застарілі прийоми і методи планування робіт і витрат, неефективне використання матеріальних і людських ресурсів
Немає необхідної зацікавленості в роботі на кінцевий результат
Затягнуті терміни виконання робіт
Відомчий підхід при створенні кооперації та підборі фахівців для участі в роботах
Учасники робіт недостатньо зацікавлені у високій якості виконуваних робіт і їх результатів
Наднормативне задіяння співробітників, що приводить, як правило, до зниження якості робіт
Витрати на роботи не відповідають їх реальному обсягу
Сучасні методи управління, засновані на ринкових відносинах
Детальне планування робіт, оптимізація організації проекту, всіх витрат і ресурсів, ретельний відбір учасників
Аргументована мотивація на кінцевий результат робіт всіх учасників проекту
Зацікавленість в завершенні робіт в найкоротші терміни
Формування кооперації на конкурсній основі і залучення до участі в проекті провідних фахівців
Орієнтація всіх учасників на високу якість виконання робіт по проекту
Співробітники організації займаються своєю справою, в проекті беруть участь спеціально підібрані фахівці, що мають можливість працювати стільки, скільки це необхідно для проекту
Всі виплати проводяться тільки за виконаний обсяг робіт

## Slide 10: Чим управляє менеджер?
Важелі управління проектами
Спосіб реалізації (управління)
Фінансові ресурси
Основні
Допоміжні
Персонал
Взаємодія
Підрядники
Оргструктура

## Slide 11: Системи управління проектами (СУП)
Інструменти менеджера для вирішення основних завдань управління проектом:
формування розкладу проекту
визначення бюджету проекту і розподіл у часі запланованих витрат
оптимізація потреб проекту в ресурсах і розподіл цих потреб у часі
аналіз ризиків і формування резервів за часом, вартості, ресурсів
визначення завдань для ресурсів проекту
облік виконання робіт проекту
аналіз виконання і ідентифікація проблем
прогнозування параметрів проекту при змінюються вихідних даних (аналіз «що якщо»)
накопичення «бази знань» з управління проектами
формування звітності

## Slide 12: Информаційні потоки в управління проектами
Інформація

## Slide 13: Структура проекту
Структура проекту
Сукупність взаємопов'язаних елементів
і процесів, представлених з різним
ступенем деталізації
Основа професійного управління проектами

## Slide 14: Здійснення структуризації проекту
по фазах життєвого циклу, тимчасових етапах
по підсистемах управління проектом
по функціях управління проектом
по роботах, задачах, підзадачах
по процесах
Структуризація проекту здійснюється

## Slide 15: Моделі, що використовуються для структуризації проекту
Дерево цілей
Дерево рішень
Дерево робіт
Організаційна структура виконавців
Матриця
відповідальності
Сітьова модель
Структура ресурсів, що
використовуються
Структура витрат

## Slide 16: Типи ієрархічних структур проекту
Work Breakdown Structure (WBS) –
ієрархічна структура робіт.
Organization Breakdown Structure (OBS) –
структурна схема організації, що
реалізує проект.
Resource Breakdown Structure (RBS) –
модель ресурсів, що використовуються в проекті,
З урахуванням їх ієрархічної структурованості.

## Slide 17: Фази життєвого циклу проекта
Розробка концепції:
збір вихідних даних;
Виявлення потреб;
визначення цілей,
завдань, результатів,
обмежень, ризиків,
учасників, термінів,
ресурсів, коштів;
Порівняння
альтернатив;
затвердження
концепції.
проведення торгів, заключення контрактів;
ввід в дію системи УП;
організація робіт;
ввід в дію засобів зв’язку;
ввід в дію системи мотивації;
детальне проектування;
оперативне планування;
контроль за ходом робіт;
організація МТП;
керівництво, координація робіт;
прогноз состояния;
регулювання основних показників проекту:
- хід робіт;
- якість;
- строки;
- вартість.
підведення підсумків;
вирішення конфліктів;
випробування продукту;
підготовка кадрів;
підготовка документації
Підготовка до реалізації:
Основні роботи:
Досягнення цілей проекту і закриття:
Початкова фаза
Розробка
Реалізація
Завершення
Призначення
керівника і
формування команди;
Встановлення
контактів;
вивчення цілей,
мотивації і
вимог замовника;
Розробка
змісту проекту:
кінцеві результати;
стандарт якості;
структура проекту;
основні роботи;
необхідні ресурси;
структурний план:
декомпозиція проекту;
календарний план і
графіки робіт;
кошторис та бюджет;
визначення і
зменшення ризиків;
торги, висновок
Субконтрактів;
базові проектні
дослідно-конструкторські
роботи.

## Slide 18: Этапи створення системи
Передпроектні дослідження
Вивчення ситуації.
2. Технічне завдвння Розробка, погодження та затвердження ТЗ.
3. Технічна пропозиція Вибір і обгрунтування оптимального варіанта, узгодження
І затвердження технічної пропозиції.
4. Ескізний проект Розробка принципових рішень по створенню системи,
Погодження та затвердження ескізного проекту.
5. Технічний проект Розробка остаточних рішень по створенню системи,
Узгодження і затвердження технічного проекту..
6. Робочий проект Розробка робочої документації.
7. Виготовлення, налагодження, випробування Виготовлення та налагодження компонентів системи,
Підготовка до введення в дію..
8. Ввід в дію Дослідне функціонування і приймальні випробування системи.

## Slide 19: Функції управління проектом
13. Адміністрування.
12. Бухгалтерський звіт.
11. Перевірка і приймання.
10. Експертиза.
9. Звітність.
8. Оцінка.
7. Моніторинг.
6. Організація здійснення.
5. Складання та супровід бюджету проекту.
4. Прийняття рішень.
3. Аналіз.
2. Контроль.
1. Планування.

## Slide 20: Підсистеми управління проектами
Управління інтеграцією проекту Розробка Статуту проекту.
Розробка плану проекту. Керівництво та управління. Виконанням проекту.
Моніторинг та управління Роботами проекту.
Загальне управління змінами.
Закриття проекту.
Управління вартістю
Вартісна оцінка.
Розробка бюджету витрат. Управління вартістю.
Управління комунікаціями проекту
Планування комунікацій. Поширення інформації.
Звітність з виконання.
Управління учасниками проекту.
Управління термінами (часом)
Визначення складу операцій.
Визначення взаємозв'язку операцій.
Оцінка ресурсів операцій.
Оцінка тривалості операцій.
Розробка розкладу.
Управління розкладом..
Управління людськими ресурсами проекту
Планування людських ресурсів.
Набір команди проекту.
Розвиток команди проекту.
Управління командою проекту.
Управління поставками проекту
Планування закупівель і придбань.
Планування контрактів.
Запит інформації у продавців. Вибір продавців.
Адміністрування контрактів. Закриття контрактів.
Управління змістом проекту
Планування змісту.
Визначення змісту.
Створення ІСР.
Підтвердження змісту.
Управління змістом.
Управління якістю проекту
Планування якості.
Процес забезпечення якості.
Процес контролю якості.
Управління ризиками проекту
Планування управління ризиками.
Ідентифікація ризиків.
Оцінка ризиків.
Планування реагування на ризики. Моніторинг та управління ризиками.
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

## Slide 21: Чим управляє project manager?
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Управління інтеграційними процесами
Розробка плану проекту
Виконання плану проекту
Загальне управління змінами
Управління вартісю
Планування ресурсів
Оцінка вартості
Розробка бюджету
Контроль вартості,
контроль витрат за проектом
Управління взаємодіями і інформаційними зв'язками проекту
Планування взаємодії
Розподіл інформації
Виконавська звітність Адміністративне завершення
Управління часом
Визначення складу операцій
Визначення послідовності операцій
Оцінка тривалості операцій
Складання розкладу виконання проекту
Контроль розкладу
Управління персоналом
Планування організації
Призначення персоналу
Розвиток команди проекту
Управління контрактами
Планування закупівель
Планування пропозицій
Отримання пропозицій
Вибір постачальників
Управління контрактами
Закриття контрактів
Управління змістом проекту
Ініціація
Планування цілей
Декомпозиція цілей Підтвердження цілей
Управління змінами цілей
Управління якістю проекту
Планування якості
Підтвердження якості
Контроль якості
Управління ризиками проекту
Ідентифікація ризиків
Оцінка ризиків
Розробка реагування
Управління реагуванням

## Slide 22: Опис змісту проекту
Цілі проекту і продукту.
Вимоги до продукту або послуги і їх характеристики.
Критерії приймання товару.
Межі проекту.
Обмеження і допущення проекту.
Контрольні події проекту.
Первісна ієрархічна структура робіт.
Попередній кошторис витрат.

## Slide 23: Взаємозв'язки груп процесів управління
потік документів або документованих показників
Процеси ініціації
Процеси планування
Процеси виконання
Процеси аналізу
Процеси завершення

## Slide 24: Групи процесів управління в фазі
НАЧАЛО ПРОЕКТу
ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЕКТУ

## Slide 25: Етапи проекту
Запит від Замовника
Ініціація
Відправка
Комерційної
Пропозиції
Замовнику
Згода
Замовника
Передача
Проекту
Контракту
Замовнику
Підписання
контракту
Завершення
Здача
Проекту
Замовнику
Опрацювання запиту.
Підготовка відповіді.
підготовка
обгрунтування
проекту
формування стра-
тегічного плану
підготовка опису
продукту
Переговори з Замовником.
Підготовка контракту.
Переговори з Замовником.
Узгодження контракту.
Реалізація проекту.
I
II
III
IV
V

## Slide 26: Ініціація та обгрунтування проекту

## Slide 27: Ініціація
Вхід:
Стратегічний план
План по віхах
Опис продукту
Вихід:
Обгрунтування проекту
Призначення менеджера проекту
Обмеження
Допущення

## Slide 28: Формування стратегічного плану проекту
Виділяються ключові події і дати, які вже відомі
(Дата початку проекту, відомі контрактні дати по вже
укладеним або розробляються договорами, внутрішні
зафіксовані терміни окремих етапів і т. д.)
Виділяються всі події, що мають строго визначені терміни,
зрив яких неможливий
(важливі переговори, зустрічі, виставки і т. д.).
Виділяються всі внутрішні віхи і ключові події більш
низького пріоритету і рівня детальності:
терміни доступності ресурсів, погодні фактори
і т. д.

## Slide 29: Зміст обґрунтування проекту
Короткий аналіз проблеми,
яку планується вирішити
за допомогою реалізації
проекту, в тому числі
«вузьких місць» проекту.
опис технології
вирішення проблеми.
характеристика альтернативних
способів досягнення цілей
проекту з аргументацією
переваг обраного способу.
Основні показники,
оцінка яких
в майбутньому підтвердить,
що мета проекту досягнута.

## Slide 30: Основні роботи з обгрунтування проекту
Формалізация цілей і продукта проекту
Опис і завдання кількісних характеристик для проекту
Визначення
бізнес-процесів
На верхньому рівні
Опис основних бізнес-процесів.
Опис допоміжних бізнес-процесів.
Оцінка фінансових показників
Визначення показників ефективності.
Оцінка і розрахунок показників витрат.
Оцінка і розрахунок показників доходів.
Розробка
стратегічного плану
проекту і
контрольних точок
.
Визначення основних етапів реалізації проекту.
Виявлення основних ризиків і заходів щодо
Їх подолання.
Визначення контрольних точок.