## Slide 1
Лектор Ковалюк Т.В.,
доцент кафедри АСОІУ НТУУ «КПІ»
tkovalyuk@ukr.net
Управління
Програмними
проектами

## Slide 2
Лекція 7. Маніпулювання ресурсами
виконання
програмного проекту
Ковалюк Т.В., доцент кафедри інформатики НАУКМА
tkovalyuk@ukr.net

## Slide 3
Суть заходу - збільшення тривалості робочого дня (тижня).
Застосовується в разі, коли загроза зриву запланованих термінів робіт проекту пов'язана з помилками календарного планування (неправильною оцінкою трудомісткості робіт) і при цьому відхилення від календарного плану не є значним.
Знаходиться в області планових втрат, оскільки можливість переробок зазвичай враховується формою організації праці із застосуванням ненормованого робочого дня.
Переваги - мінімальні додаткові матеріальні витрати за рахунок компенсації переробок відгулами; можливо лише незначне подорожчання проекту внаслідок оплати понаднормових.
Недоліки - можливе виникнення невдоволення робочої групи проекту в разі довготривалого застосування даного заходу.
Маніпулювання ресурсами
Збільшення інтенсивності робіт

## Slide 4
Суть заходу - заміна одного співробітника іншим, можливо, мають більш високу кваліфікацію.
Застосовується в разі, коли загроза зриву запланованих термінів або якості виконання робіт проекту пов'язана з помилками ресурсного планування (відсутність достатньої кваліфікації спочатку виділеного виконавця, психологічна несумісність в робочій групі проекту).
Знаходиться в області допустимих втрат, оскільки заміна, як правило, відбувається на співробітника кваліфікованими особами, ставка якого варіює в незначних межах від спочатку запланованої.
Переваги - не збільшується робоча група проекту і, отже, не відбувається зниження керованості
Недоліки - новому співробітнику необхідно час для входження в проект (ознайомлення з проектною документацією, період адаптації в робочій групі).
Заміна виконавця
Маніпулювання ресурсами

## Slide 5
Суть заходу - введення системи преміальних, збільшення ставки заробітної плати співробітника на час виконання проекту, введення відрядної оплати праці і т. Д.
Застосовується в разі необхідності проведення робіт з підвищеною інтенсивністю протягом тривалого часу (більше двох тижнів).
Знаходиться в області допустимих втрат, оскільки дане одноразова захід не робить істотного впливу на вартість проекту в цілому.
Переваги - позитивний настрой на виконання робіт зростає, збільшується продуктивність робочої групи.
Недоліки - збільшення вартості проекту; при постійному стимулюванні менеджер проекту може зіткнутися з такою ситуацією, коли співробітник перестає якісно виконувати свої прямі посадові обов'язки, якщо їх не оплачують у вигляді надбавки до заробітної плати.
Матеріальне стимулювання
Маніпулювання ресурсами

## Slide 6
Залучення додаткових виконавців зі штату компанії
Суть заходу - збільшення чисельності робочої групи з числа співробітників компанії.
Застосовується в разі потреби зміни рамок проекту.
Знаходиться в області небажаних втрат, оскільки залучення нових співробітників в проект спричинить його істотне подорожчання.
Переваги - залучення співробітників з числа працівників компанії (а не субпідрядників), що економить грошові ресурси проекту.
Недоліки - новому співробітнику необхідно час для входження в проект (ознайомлення з проектною документацією, період адаптації в робочій групі); зменшення чисельного складу робочих груп, зайнятих в даному проекті або в інших проектах.
Маніпулювання ресурсами

## Slide 7
Залучення субпідрядників
Суть заходу - залучення сторонніх організацій для виконання певних робіт в проекті.
Застосовується в разі зміни вимог до кінцевого продукту замовником.
Знаходиться в області небажаних втрат, оскільки витрати, пов'язані із залученням субпідрядника, значно впливають на видаткову частину бюджету проекту.
Переваги:
можливе скорочення загальної тривалості проекту, внаслідок залучення субпідрядників, що володіють більш високою кваліфікацією, ніж це було заплановано;
залучення субпідрядників дозволяє звільнити власні ресурси для їх використання в інших, більш важливих проектах.
Недоліки:
збільшення вартості проекту;
збільшення тривалості проекту, так як пошук відповідного субпідрядника може зайняти додатковий час;
збільшення ризику зниження якості продукту внаслідок залучення невідомого компанії субпідрядника;
зниження керованості проекту як за рахунок збільшення робочої групи, так і за рахунок географічної віддаленості компанії-підрядника і субподрядчика
Маніпулювання ресурсами

## Slide 8
В якості основних заходів, пов'язаних зі змінами в області тимчасового планування, можуть бути розглянуті:
зміна термінів завершення робіт;
зміщення віх проекту;
збільшення загального терміну завершення проекту.
Маніпулювання ресурсами